# Vision Cloud Services

Arquitetura do sistema e contratos de integração

Versão 1.1  |  27 de setembro de 2026  |  Português de Portugal

Destinatário e responsável pela aprovação: Direção do projeto Vision World Apps. Documento de especificação para revisão e execução faseada. A aprovação do documento e de cada fase fica registada separadamente. Revisão de calendário: primeiro lote até 10 de novembro de 2026; fases e aprovações continuam por executar.

# Conteúdo

01  Decisão arquitetural

02  Baseline e fronteiras de responsabilidade

03  Vista de contexto e fronteiras

04  Topologia AWS proposta

05  Módulos e propriedade dos dados

06  Persistência local e sincronização

07  Autenticação autorização e administração

08  Sequência da chamada Managed AI

09  Standards e Trust na arquitetura

10  Ameaças e controlos verificáveis

11  Privacidade e analytics por desenho

12  Disponibilidade filas e recuperação

13  Entrega contínua observabilidade e custos

14  Fases de validação da arquitetura

15  Método de execução e critérios de encerramento

16  Calendário integrado e dependências

17  Registo de decisões e referências

# Decisão arquitetural

Adotar um backend comum modular, com APIs públicas para as apps e APIs administrativas privadas para o Backoffice. A proposta inicial usa serviços geridos na AWS Frankfurt e separa o estado dos produtos do estado operacional do Backoffice. Mantém os clientes Flutter/Dart independentes de rede para as funções locais. O desenho evita acesso direto a DB, credenciais de serviço em binários e dependência de computadores pessoais em produção.

Este documento complementa o PRD 01 e descreve uma arquitetura de referência a aprovar no gate A0/V0. Não afirma que a infraestrutura já existe. A inspeção de 27 de setembro confirmou código FastAPI/PostgreSQL no Backoffice; este serviço não é substituído nem convertido para Flutter. Reutilizam-se os contratos, mecanismos de audit e conhecimentos operacionais com adaptação explícita.

# Baseline e fronteiras de responsabilidade

As aplicações partilham Flutter e Dart. O Windows 11 com Claude Code é o ambiente principal. Os PCs e os modelos locais são usados em desenvolvimento e testes; não recebem pedidos de produção, não guardam uma cópia operacional necessária ao serviço e não são uma rota de recuperação de produção. Supabase e Vercel estão excluídos.

Os serviços de produção residem na AWS em Frankfurt, eu-central-1. A configuração da região, das cópias de segurança e do processamento deve ser demonstrada por ambiente. Um perfil Bedrock com prefixo europeu não demonstra, por si só, processamento exclusivamente em Frankfurt. Até comprovar a rota compatível e já contratada, a funcionalidade Managed AI mantém o modo sem IA.

Vision Managed AI utiliza exclusivamente a IA já contratada na AWS. O Vision Cloud Services é responsável pela admissão dos pedidos das apps, quotas, reservas de custo, consumo e interrupção por orçamento. A autorização de modelos exige inventário real da conta, acesso, preço, região e quota; o PRD não autoriza novas subscrições ou fornecedores. A IA usada internamente pelo Backoffice conserva o seu controlo próprio até uma integração aprovada, evitando duas cobranças para a mesma operação.

BYO é uma escolha explícita do utilizador, separada de Managed AI. As credenciais ficam no armazenamento seguro local e não entram no backend, logs, relatórios, exports ou analytics. Antes do envio, o utilizador conhece o fornecedor, os dados transmitidos e quem suporta o custo. A Vision responde pela implementação, proteção local e transparência; o utilizador responde pelas credenciais, limites e termos da sua conta; o fornecedor responde pelo serviço nos seus próprios termos. Uma falha num modo não muda silenciosamente para o outro.

O funcionamento local é o ponto de partida. Sem rede, IA, permissões opcionais ou serviços auxiliares, o utilizador continua a trabalhar no que é local. A interface mostra o estado, conserva trabalho e permite repetir operações de forma controlada. Integridade, identidade e confiança não são simuladas: um selo local não recebe o estatuto de timestamp de confiança, e uma autenticação expirada não autoriza nova operação remota.

O Field Calc não exige conta. Field Report e PhotoProof usam identidade mínima porque protegem autoria, acesso a relatórios e atribuição da captura. A conta não implica recolha de documentos de identificação civil. A identidade de conta, a pessoa que opera o dispositivo e uma identidade legalmente verificada são conceitos distintos e devem ser apresentados como tal.

O Mac mini M4 com 16 GB de memória e 256 GB de armazenamento, previsto para o fim de outubro de 2026, será a estação de build, teste, assinatura e release Apple com Xcode. A compra, chegada e configuração não se presumem concluídas. Até à disponibilidade real, os ensaios Apple ficam com o estado exato Pending Hardware. Os restantes trabalhos prosseguem quando tecnicamente independentes; uma versão Apple não recebe aprovação final sem esses ensaios.

# Vista de contexto e fronteiras

| Origem | Ligação | Destino | Regra de confiança |
| --- | --- | --- | --- |
| Apps Flutter | HTTPS autenticado ou leitura pública limitada | API Vision Cloud Services | Nunca confiar em IDs ou claims não validados |
| Apps em BYO | HTTPS após escolha explícita | Fornecedor do utilizador | Chave local; termos e dados apresentados antes do envio |
| Website público | HTTPS e APIs públicas restritas | Config, suporte e verificador | Sem tokens administrativos ou conteúdo privado em cache |
| Cloud | Chamada regional autorizada | IA AWS contratada | Admitir pelo ledger antes de enviar |
| Cloud Trust | RFC3161 por transporte protegido | TSA aprovada | Só imprint e metadados necessários; validar token recebido |
| Cloud | Contrato assinado de servidor | Backoffice existente | Permissões por app e operação; nenhuma DB partilhada |
| Backoffice | API administrativa privada | Cloud | MFA/RBAC, step-up para ações críticas e audit |
| Sistemas Cloud | Conexões privadas autorizadas | DB, storage, filas e chaves | IAM mínimo, encriptação e ambientes separados |

Há cinco limites relevantes: dispositivo do utilizador; edge/API pública; serviços privados; serviços externos de confiança; administração. Identificar cada fluxo no inventário de dados e nos diagramas do repositório. Uma rede privada reduz a exposição, mas não elimina autenticação nem autorização por recurso.

# Topologia AWS proposta

## Ambientes e contas

Separar dev, staging e produção por contas AWS quando a estrutura da organização o permitir; no mínimo, usar recursos, chaves, roles, nomes e dados distintos. A conta existente do Backoffice conserva o seu ciclo de vida. Criar uma conta de workloads Vision Cloud Services só após aprovação da estrutura e orçamento. Não usar a conta de gestão da organização para correr a aplicação.

A infraestrutura declarativa deve criar recursos regionais em eu-central-1, com validação automatizada de região e políticas. Serviços globais e edge, como DNS/CDN, devem ser inventariados separadamente: alojar a origem em Frankfurt não significa que todos os metadados de edge fiquem na região. Para cumprir residência estrita de dados sensíveis, manter APIs e conteúdo privado fora de cache global e avaliar os fluxos de logs, suporte e fornecedores.

## Componentes e escolha inicial

| Componente | Proposta | Motivo e condição |
| --- | --- | --- |
| API pública | API Gateway regional e WAF; validação adicional no serviço | Limites de entrada e rate limiting; custos e quotas confirmados em A1 |
| Serviço de domínio | Contentor modular em ECS Fargate, FastAPI/Python proposto | Reutiliza experiência do Backoffice; OpenAPI consumido por Dart |
| Dados transacionais | RDS PostgreSQL em subnets privadas | Transações para quota, entitlement, autorização e outbox |
| Objetos | S3 privado regional com SSE KMS e versionamento seletivo | Evidência opcional, catálogos licenciados e artefactos de release |
| Jobs | SQS com dead-letter queue e workers separados | Retentativas de TSA, notificações, export e eliminação |
| Identidade | Cognito regional proposto | Evita criar implementação própria de passwords |
| Segredos e chaves | Secrets Manager e KMS; roles de workload | Sem chaves estáticas nos clientes ou CI |
| Observabilidade | CloudWatch, CloudTrail e alarmes de orçamento | Operação e audit sem payload de utilizador |
| Website | Origem estática AWS e frontend público com SEO; estratégia de edge a aprovar | Conteúdo público independente do Backoffice |

A escolha de Python no backend é uma proposta de continuidade operacional; Flutter/Dart permanece a stack das aplicações cross-platform. Se for exigido Dart também no servidor, A0 avalia o custo e compatibilidade antes de selecionar o runtime. Não criar dois backends equivalentes em paralelo. Lambda pode ser usada em adaptadores de eventos ou tarefas curtas quando simplificar a operação, sem repartir prematuramente cada função por um microserviço.

Dimensionamento inicial proposto: duas instâncias/tarefas de serviço para tolerância a falha, DB com alta disponibilidade compatível com o orçamento e storage privado. O número final é resultado de custo e carga medidos. Se o orçamento não suportar o objetivo de disponibilidade, rever o objetivo publicamente; não conservar o SLA e reduzir silenciosamente os controlos.

# Módulos e propriedade dos dados

| Módulo | Dados de que é proprietário | Interfaces permitidas |
| --- | --- | --- |
| Registry | Apps, capabilities, versões e config publicada | Leitura de cliente e escrita administrativa |
| Identity | Referência do subject, dispositivos e estado | Integração com IdP; API de conta |
| Entitlements | Transações normalizadas, direitos e reconciliação | Notificações assinadas de loja e consulta da app |
| AI Gateway | Catálogo autorizado, quota, reservas e uso | Capability API e painel administrativo |
| Standards | Metadados de edição, origem e validações | Catálogo, download autorizado e validação humana |
| Trust | Hashes de manifestos, tokens e políticas de confiança | Timestamp, verificação e publicação opt-in |
| Support | Referências, outbox e metadados de diagnóstico | Adaptador para contrato Backoffice |
| Analytics | Eventos mínimos validados e agregados | Ingestão limitada e dashboards com acesso |
| Administration | Comandos, aprovações e audit | API privada para Backoffice |

Cada módulo acede às suas tabelas por repositórios internos. Chamadas entre módulos têm contratos e transação definida. A separação inicial é lógica e testável dentro do serviço modular; a extração para serviços independentes só se justifica por escala, risco ou necessidade de deployment. O audit não transporta cópias completas do conteúdo original.

# Persistência local e sincronização

O Core mantém base local transacional, anexos cifrados e fila durável. Cada operação recebe operation_id e base_revision. O servidor aplica comparação de versão e devolve confirmação ou conflito explícito. Para findings, medições e evidência não usar last-write-wins como política genérica. Apresentar diferenças e conservar ambas as versões até decisão do autor.

O envelope da operação inclui app_id, entity_type, entity_id, operation_id, schema_version, base_revision e payload funcional. O subject é resolvido a partir do token, não aceite como autoridade do payload. Tombstones indicam eliminação e são conservados pelo prazo de sincronização definido. Um restauro antigo não pode ressuscitar dados cuja eliminação já foi executada.

Sincronização de fotografias e relatórios completos é opcional e exige decisão explícita de produto. O âmbito inicial deve funcionar com dados locais e apenas metadados remotos necessários. Uploads autorizados usam URLs de curta duração emitidas após controlo de recurso; isto é acesso a storage e não acesso a DB. Restringir chave de objeto, tamanho, tipo e integridade esperada. A aceitação final exige verificação server-side antes de marcar o objeto disponível.

Evitar duplicar um ficheiro grande em memória. Guardar stream temporário, confirmar hash e fazer promoção atómica. Um crash entre upload e commit deixa um objeto órfão que o job de limpeza remove depois da janela definida, sem eliminar objetos referenciados. A quota de storage é independente da quota de IA.

# Autenticação autorização e administração

## Clientes e identidades

As APIs validam JWT pelo emissor autorizado e audience da app/ambiente. A rotação de chaves do IdP usa cache com prazo e falha segura. Não aceitar algoritmo escolhido pelo token nem usar access token como refresh token. Sessões móveis guardam refresh no cofre local; o browser público não guarda credenciais administrativas.

Um recurso inclui sempre âmbito de app e proprietário. O acesso a um standard público é diferente do acesso à validação individual desse standard. O public verifier lê apenas uma projeção autorizada. A conta Calc anónima tem subject técnico próprio, sem nome/email; limites de abuso não são usados para criar perfil de marketing.

## Backoffice e papéis

Papéis propostos: Owner, Release Manager, Support, Standards Curator, Trust Operator e Auditor. Um developer individual pode deter vários papéis, mas as permissões permanecem separadas e testadas. Support não altera quotas globais; Curator não gere identidades; Release Manager não apaga audit; Auditor é só leitura. Owner usa step-up para orçamento, chaves, políticas e publicação de grande alcance.

O Backoffice atual tem passkeys com user verification e um papel direction. O adaptador novo mapeia esse papel para um conjunto inicial explicitamente aprovado e mantém os restantes desativados até implementação. Passkeys com verificação do utilizador são uma base forte para MFA; recuperação, enrolment, revogação e comportamento do autenticador precisam de prova. Não concluir que existe RBAC granular apenas pela presença do campo role.

A atualização documental dd84062 do Backoffice regista que a consola está acessível publicamente com passkeys, que ajuda/widget/webhooks são superfícies públicas planeadas no mesmo serviço e que existe um cofre de audit noutra região. O desenho alvo exige acesso privado à administração, separação das superfícies públicas e reconciliação da retenção/região do audit. Preservar arquivos existentes e serviços em uso; a decisão de rede e o plano regional são gates, não alterações executadas por este documento.

## Comunicação entre serviços

Reutilizar o contrato Ed25519 do Backoffice na ligação de servidor, com chave de serviço por app lógica e rotação. Assinar método, caminho canónico, timestamp, nonce e hash do corpo conforme o contrato versionado. Para novos endpoints com query que altera semântica, definir a canonicalização e a inclusão da query em v2 ou assegurar que não decide autorização; não alterar unilateralmente a assinatura v1 em clientes existentes.

Guardar nonce usado por uma janela definida, recusar relógio fora da tolerância e distinguir retry idempotente de replay. A chave do serviço Cloud nunca vive no telemóvel. Preferir credenciais temporárias de workload para AWS; os segredos legados existentes exigem um plano de migração e rotação, sem leitura ou cópia para este dossier.

# Sequência da chamada Managed AI

1. O utilizador confirma a ação, os parâmetros e o conteúdo mínimo. O cliente seleciona Managed AI explicitamente.

2. O API valida token/credencial anónima, app, versão e schema. Gera correlation_id sem conteúdo e verifica idempotency key.

3. O Entitlement resolve capacidade; o catálogo escolhe apenas modelo AWS já autorizado para a região efetiva.

4. Uma transação bloqueia as janelas de orçamento relevantes em ordem estável, verifica saldo e grava reserva e pedido pending.

5. O worker envia uma única tentativa admitida, com input/max_tokens limitados. Timeout e request_id são registados sem prompt.

6. Resposta válida produz liquidação; custo desconhecido mantém reserva conservadora e estado a reconciliar. Atualização do ledger e resultado são transacionais.

7. A app recebe resultado estruturado ou causa de degradação. O operador vê custo agregado e erro, sem texto sensível.

8. Um job reconcilia pendentes e agrega consumo para o Backoffice. Alarmes financeiros não executam novas chamadas ao modelo.

Testar estados reserved, sent, succeeded, failed_before_send, failed_after_send, unknown_cost e reconciled. A idempotência impede processamento lógico duplicado, mas não garante que o fornecedor não cobre uma repetição sem suporte próprio; por isso, a política de retry é conservadora. Estimativas usam preços datados e o orçamento inclui margem aprovada para arredondamento/overhead.

# Standards e Trust na arquitetura

O catálogo Standards guarda metadados e proveniência; cada utilizador conserva a sua validação e documentos importados segundo licença. O hash é calculado sobre bytes exatos. A IA não cria um registo source_checked. Uma atualização curada necessita de fonte oficial, data, edição, revisor e audit. A app recebe aviso de substituição, sem reescrever a norma que sustentou uma inspeção fechada.

O Trust usa dois objetos imutáveis: manifesto de captura e envelope de validação posterior. O timestamp referencia o hash de uma representação canónica do manifesto selado. O token TSA, attestation server-side e revogações são acrescentados num envelope versionado, evitando alterar o objeto já assinado. Definir codificação UTF-8 e canonicalização com testes de interoperabilidade; RFC8785 é uma opção proposta para JSON. Não hashear uma serialização JSON dependente da ordem acidental das chaves.

O storage distingue original, derived, manifest, timestamp e package. Um derivative guarda parent_hash, transformation, tool_version e created_at. Publicação gera uma projeção mínima e token de link de alta entropia. Um pacote exportado contém material suficiente para verificação independente; uma API online fornece estado atual de revogação como dado adicional e explicita indisponibilidade.

Attestation Android/Apple é verificada no servidor com challenge/request binding e proteção de replay. O resultado é um sinal com data, plataforma e contexto; não é prova da cena nem da identidade civil. Em Windows/macOS ou ambiente sem suporte equivalente, emitir unsupported/indeterminate e continuar com o nível de confiança efetivo. Nunca apresentar uma assinatura de software como atestação de hardware.

# Ameaças e controlos verificáveis

| Ameaça | Controlo previsto | Ensaio de aceitação |
| --- | --- | --- |
| Acesso a relatório de outro utilizador | Autorização por recurso e app em todas as consultas | Trocar owner, app e object ID em cada endpoint |
| Extração de chave de serviço do cliente | Nenhuma chave partilhada no binário; token de âmbito mínimo | Inspeção de artefacto e de armazenamento local |
| Quota excedida por concorrência | Reserva transacional e limites hierárquicos | Cem pedidos simultâneos com saldo para cinco |
| Duplicação por retry | Idempotency key vinculada ao corpo e estado durável | Repetir após timeout e reinício do worker |
| SSRF em norma ou webhook | Allowlist de origem e validação de DNS/IP/redirect | URL local, metadados cloud e redirecionamento malicioso |
| Zip bomb e path traversal | Limites de expansão e normalização de caminhos | Pacote com caminhos relativos e tamanhos extremos |
| Timestamp falso | Validação de imprint, assinatura, política e cadeia | Token correto associado ao hash errado |
| GPS ou EXIF falsificado | Campo de origem/qualidade e confiança limitada | Importação com EXIF manipulado sem elevar estado |
| Prompt injection | Conteúdo tratado como dados; ferramentas autorizadas por código | Documento a pedir exfiltração ou aumento de quota |
| Fuga por analytics | Esquema fechado, redaction e teste do payload real | API key/GPS/prompt num campo extra rejeitado |
| Administração comprometida | MFA, step-up, RBAC, audit e recuperação controlada | Papel de suporte tenta alterar orçamento e publicar config |
| Restauro que repõe dados apagados | Ledger de eliminação reaplicado e expiração de backup | Restaurar snapshot anterior ao pedido de eliminação |

# Privacidade e analytics por desenho

Analytics é um requisito oficial. O objetivo é medir adoção funcional, falhas, latência, consumo e saúde do serviço para melhorar o produto e controlar custos. Por defeito ficam excluídos fotografias, conteúdo de relatórios, documentos e normas importadas, secrets, API keys, coordenadas GPS precisas e prompts sensíveis completos. Os identificadores pseudónimos continuam a poder ser dados pessoais e não devem ser chamados anónimos sem demonstração.

O esquema base proposto contém event_id aleatório, event_name de uma lista fechada, schema_version, app_id, app_version, platform, occurred_at com granularidade ajustada, received_at, outcome e error_code fixo. Campos opcionais admitidos incluem duration_bucket, feature_id e provider_mode. Campos desconhecidos são rejeitados. Não aceitar mensagens de exceção livres, URL completa, caminho local ou nome de ficheiro. O evento não transporta o identificador público de uma evidência juntamente com a identidade do utilizador.

A medição opcional do uso fica separada da telemetria técnica necessária e dos registos de segurança. A política legal define a base aplicável; quando é necessário consentimento, não recolher antes da escolha, oferecer recusa equivalente e permitir revogação. A recusa de analytics opcionais não desativa as funções locais. Não introduzir publicidade, identificadores publicitários ou tracking entre serviços no âmbito inicial.

Proposta de retenção a aprovar no gate de privacidade: eventos opcionais brutos até 30 dias; diagnósticos técnicos redigidos até 30 dias; agregados sem ligação a conta até 13 meses; audit de administração até 12 meses; factos de compras e obrigações fiscais pelo prazo legal confirmado; anexos de suporte até 30 dias após fecho. As cópias de segurança têm janela proposta de 35 dias, com expurgo diferido e reaplicação dos pedidos de eliminação após restauro. Estes valores são escolhas de produto, não prazos legais universalmente impostos.

A eliminação distingue conta, dados remotos, dados locais, cópias partilhadas pelo utilizador e registos legalmente retidos. O pedido revoga sessões e acessos remotos, agenda purga e comunica o resultado e exceções fundamentadas. Exportar antes de apagar deve ser opção, não obstáculo. Uma operação de suporte usa referências opacas; conteúdo técnico de uma inspeção só entra num pedido de suporte por ação específica e consentida do utilizador, com finalidade e acesso restrito.

# Disponibilidade filas e recuperação

Definir timeouts por dependência e circuit breaker por serviço para impedir cascatas. O estado degradado da TSA não interrompe recolha local; indisponibilidade de IA não impede cálculos ou edição; falha do Backoffice não bloqueia upload autorizado nem entrega de config. A API de suporte persiste na outbox antes de responder que o pedido foi recebido.

Cada fila tem idade máxima, contador de tentativas, backoff e dead-letter queue. As operações com custo não são reenviadas automaticamente sem analisar se a tentativa chegou ao fornecedor. Jobs de eliminação e callbacks são idempotentes e registam o passo concluído. O operador reprocessa por lote limitado com preview, permissões e audit.

RPO proposto de uma hora e RTO de quatro horas dependem de backups, capacidade de restauro e secrets disponíveis. Backups ficam na região aprovada e numa conta/cofre com privilégios separados. Exercitar um restauro em staging, comparar integridade, reaplicar tombstones e documentar o tempo. PCs pessoais e o Mac de build não substituem estes serviços.

Plano de rollback: artefacto anterior, configuração anterior e migração compatível. Usar expand/migrate/contract para alterações de schema; só remover coluna quando nenhum cliente/worker suportado depender dela. Cancelar uma release mantém dados e audit, não executa migração inversa destrutiva por omissão.

# Entrega contínua observabilidade e custos

CI valida schema, testes relevantes, análise de dependências e policy checks; não deve invocar modelos pagos em cada commit. Integração real com AWS/TSA/lojas ocorre em conjuntos predefinidos e com orçamento. Imagens/artefactos são identificados por digest e assinados quando o canal o exigir. A identidade do pipeline não tem poderes para alterar limites de conta ou apagar audit.

O painel inclui saúde por capability, latência p50/p95, erro por código, idade de fila, quota reservada/consumida, pedidos recusados, custos estimados e custos reconciliados. Um alarme de exceção não inclui stack com payload sensível. Log de segurança tem acesso e retenção próprios. As métricas de disponibilidade documentam denominador e exclusões.

Não há orçamento AWS novo aprovado por este desenho. O dossier de A1 deve apresentar custo base estimado de compute/DB/network/storage/logs e custos variáveis por pedido IA/TSA, com fonte, data, moeda e cenários. Cenários propostos: 100, 1000 e 10 000 utilizadores ativos/mês; medir ações por utilizador e tamanho de evidência antes de calcular. Um teto no gateway controla IA, mas não limita sozinho storage, tráfego ou ataques ao endpoint público.

# Fases de validação da arquitetura

## A0 Fronteiras e decisões

Calendário proposto: 27 a 30 de setembro de 2026. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. PRD 01, contratos Backoffice e restrição Frankfurt.

Implementação. Validar topologia, runtime, tenancy, fluxos de dados e ADRs de identidade/quotas/BYO.

Entregáveis. ADRs e contratos aprovados; mapa de dados e requisitos de segurança.

Testes predefinidos. A0T1 percorrer todos os fluxos; A0T2 nenhuma chave de servidor num cliente; A0T3 nenhuma dependência de PC; A0T4 Frankfurt comprovável.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Decisões fundamentais consistentes com o baseline e com o projeto existente. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa A0 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

## A1 Infraestrutura e contratos executáveis

Calendário proposto: 1 a 7 de outubro de 2026. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. A0 aprovado, orçamento e acesso AWS autorizado para futura execução.

Implementação. Criar IaC e testes de contrato em staging; definir observabilidade sem conteúdo.

Entregáveis. Plano de infraestrutura, custo base e endpoint de teste seguro.

Testes predefinidos. A1T1 aplicar/detetar drift em ambiente de teste; A1T2 roles mínimos; A1T3 portas e DB privadas; A1T4 separação de ambientes.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Ambiente reproduzível e custo compreendido antes de produção. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa A1 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

## A2 Consistência e resistência a falhas

Calendário proposto: 8 a 21 de outubro de 2026. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. A1 aprovado e módulos V1 a V3 em desenvolvimento.

Implementação. Concretizar transações, outbox, idempotência, conflitos e migrações.

Entregáveis. Diagramas de sequência no repositório e provas de falha controlada.

Testes predefinidos. A2T1 concorrência de quota; A2T2 crash após envio; A2T3 conflitos offline; A2T4 fornecedor indisponível; A2T5 dados proibidos rejeitados.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Não há perda silenciosa, quota sem limite ou fallback de IA não autorizado. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa A2 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

## A3 Operação e release

Calendário proposto: 22 de outubro a 10 de novembro de 2026. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. A2 aprovado e candidatos integrados.

Implementação. Exercitar recuperação, rollback, carga e suporte; rever arquitetura final contra requisitos.

Entregáveis. Runbooks, provas RPO/RTO, inventário de chaves e decisão de prontidão.

Testes predefinidos. A3T1 restauro; A3T2 eliminação reaplicada; A3T3 retrocompatibilidade; A3T4 auditoria de região/custos/acessos.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Arquitetura demonstrada nas condições de release; Trust completo segue A4. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa A3 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

## A4 Confiança PhotoProof

Calendário proposto: sem data aprovada, a calendarizar no lote próprio. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. A3 aprovado e TSA/política de trust selecionadas.

Implementação. Validar o encadeamento entre original, manifesto, selo, timestamp, attestation e publicação.

Entregáveis. Contrato de evidence package e fixtures interoperáveis; política de chaves/revogação.

Testes predefinidos. A4T1 manifesto canónico entre plataformas; A4T2 token inválido; A4T3 cadeia ausente; A4T4 verificador offline/online com estados distintos.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Níveis de confiança expostos sem afirmações além da prova disponível. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa A4 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

# Método de execução e critérios de encerramento

Cada fase segue a mesma sequência obrigatória: Inputs → Implementation → Deliverables → testes predefinidos → auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics → auditoria de código morto, duplicação e dependências não usadas → classificação dos defeitos → correções → Definition of Done → aprovação explícita → fase seguinte. Os cartões de fase deste documento concretizam as entradas, as saídas e os ensaios. As datas são metas de planeamento e não autorizam a passagem de um gate.

Antes de escrever código, congelar o conjunto de aceitação da fase. Cada teste contém identificador, requisito, preparação, ação, resultado esperado, plataforma, dados de teste e responsável. Usar dados sintéticos. A prova guarda versão/commit, ambiente, data, resultado e ligação ao defeito, sem conteúdo pessoal. Uma simulação comprova o contrato simulado e não a disponibilidade do fornecedor.

Uma auditoria de código e arquitetura revê limites dos módulos, fluxos de dados, migrações, compatibilidade e tratamento de falhas. A auditoria de segurança verifica autorização, isolamento, validação de entrada, segredos, dependências e configuração. A de privacidade percorre recolha, finalidade, retenção, exportação e eliminação. A de analytics verifica o evento efetivamente emitido e os filtros do servidor, incluindo a ausência de payloads sensíveis. A revisão de manutenção identifica caminhos mortos, funções repetidas, dependências e permissões sem consumidor. Nenhuma destas revisões é substituída por uma contagem de testes.

| Severidade | Critério operacional | Regra do gate |
| --- | --- | --- |
| Blocker | Impede avaliar a fase, requisito essencial ausente ou ausência de prova indispensável | Não aprovar a fase afetada |
| Critical | Exposição de segredos ou de dados entre utilizadores, corrupção irreversível, comprometimento de assinatura ou confiança falsa | Corrigir e confirmar a regressão antes da aprovação |
| High | Função essencial insegura ou inutilizável, quota contornável, perda recuperável de dados ou privacidade incorreta | Fechar antes do gate de release e antes de qualquer fase que dependa da função |
| Medium | Falha com alternativa segura e impacto limitado, sem violação de segurança ou privacidade | Corrigir ou aceitar por escrito com responsável, prazo e controlo compensatório |
| Low | Problema de apresentação ou manutenção sem efeito relevante no resultado | Corrigir ou registar no backlog com decisão explícita |

Os defeitos são registos únicos com estado aberto, em correção, a verificar ou encerrado. Um defeito reaberto conserva o identificador. A aceitação de risco não transforma um teste falhado em aprovado. Segurança, isolamento, perda de evidência, exatidão numérica e declarações legais falsas não são rebaixados para cumprir a data.

Para evitar uma espiral de testes, executar a bateria acordada uma vez por candidato. Após correções, repetir os casos que falharam e a regressão das áreas afetadas. Só acrescentar um teste se existir requisito omitido, defeito novo ou alteração de comportamento que o justifique. Se o mesmo gate continuar a falhar após duas rondas focadas de correção, parar a expansão do âmbito, identificar a causa e apresentar uma decisão de correção ou replaneamento. Este limite não permite publicar defeitos impeditivos.

O dossier de gate inclui a lista de entregáveis e hashes, resultados pass/fail/pending/not applicable, parecer das auditorias, defeitos e decisões de risco, rollback quando aplicável, responsável e data. Pending Hardware tem uma justificação e uma janela de reexecução; nunca se converte automaticamente em pass. Aprovação escrita deve indicar documento, fase, versão e âmbito aprovado. A Direção aprova o âmbito e o risco; uma segunda pessoa qualificada é recomendada para segurança, engenharia e direito quando a matéria o exigir.

# Calendário integrado e dependências

A meta inicial aprovada é 10 de novembro de 2026: dia 45 numa contagem inclusiva iniciada em 27 de setembro. O primeiro lote inclui Vision Field Report, o Core necessário, Vision Cloud Services, VisionWorldApps.com e as integrações necessárias com o Backoffice existente. A aplicação comercial do lote é o Field Report. Exige pacotes finais, testes e auditorias concluídos, operação preparada e dossier de submissão. Prever o envio elegível entre 6 e 10 de novembro; distinguir pacote pronto, submissão efetuada e aprovação da loja. O calendário detalhado por produto e burocracia está no documento 08 Calendário do primeiro lote de 45 dias, em Release Management. Datas em Asia/Riyadh; sistemas em UTC; Backoffice conserva os horários operacionais de Lisboa.

| Janela em 2026 | Resultado esperado | Dependência e decisão |
| --- | --- | --- |
| 27 a 30 de setembro | Aprovar requisitos, catálogo de inspeções, fontes de normas, dados e contratos; iniciar preparação das contas | Resolver lacunas do baseline e inventário AWS antes dos gates dependentes |
| 1 a 7 de outubro | Core local, identidade mínima e contratos Cloud em ambiente de teste | Aprovação de arquitetura e armazenamento seguro |
| 8 a 14 de outubro | Report com findings, medições e evidência; beta Android utilizável; quotas e entitlements Cloud | Dados estruturados e autorização por recurso |
| 15 a 21 de outubro | Beta fechada em 15 de outubro; concluir Standards, quotas, configuração, suporte, analytics e website em staging | Gate de beta até 14 de outubro; versões finais entram no teste com feedback registado |
| 22 a 29 de outubro | Integração, hardening e candidato completo Windows/Android; conteúdo legal e operação finalizados | Em 29 de outubro, confirmar 14 dias e prontidão antes do pedido de acesso à produção |
| 30 a 31 de outubro | Reserva para defeitos e dossier; receção/configuração do Mac se disponível; marco próprio do Backoffice | Mac previsto para o fim do mês, sem data de entrega confirmada; Apple Pending Hardware até testes reais |
| 1 a 5 de novembro | Build, testes físicos, assinatura e validação Apple; correções com âmbito controlado | Mac, Xcode, dispositivos e Apple Developer disponíveis |
| 6 a 9 de novembro | Auditoria final, restauro, rollback, eliminação e submissões elegíveis após aprovação por plataforma | Dossier completo e contas habilitadas; registar recibos de submissão e pendências externas |
| 10 de novembro | Dia 45 e gate de prontidão do lote para deployment e submissão | Produto aprova por plataforma; aprovação externa e publicação têm estados separados |

Para uma conta Google pessoal abrangida pela regra, planear o teste fechado de 15 a 29 de outubro. A beta utilizável exige aprovação interna até 14 de outubro. O alvo é ter pelo menos 12 testers elegíveis com opt-in contínuo desde 15 de outubro às 10h00 de Riyadh; completar 14 períodos de 24 horas em 29 de outubro às 10h00. Confirmar a hora real e a elegibilidade na Play Console. A beta recebe as funções finais e correções durante o teste; só pedir acesso à produção quando o candidato completo estiver pronto e o feedback tratado. Pedido alvo em 29 de outubro após G4; reservar até 5 de novembro para a análise, que pode demorar mais. Manter testes e acompanhamento durante a revisão. O cumprimento temporal não garante aprovação. Se faltar acesso à produção, registar pacote pronto com acesso pendente; não declarar submissão de produção.

As datas comerciais anteriormente propostas para PhotoProof e Field Calc ficam retiradas por não terem aprovação. Estes produtos conservam os seus PRDs e a sequência de fases, com implementação comercial a calendarizar num lote próprio. Até 10 de novembro apenas se consolidam os contratos e componentes reutilizáveis previstos, sem apresentar essas apps como prontas para o mercado. O verificador PhotoProof só entra em produção após aprovação de Trust e PhotoProof. Esta decisão preserva a composição e a data do primeiro lote aprovadas pelo responsável.

A carga do Backoffice já tem uma meta anterior de 31 de outubro e não tem uma semana inteira de folga. Este calendário é uma meta condicionada à capacidade disponível, e não uma estimativa validada de esforço para uma única pessoa executar todos os produtos em simultâneo. Até 30 de setembro, registar horas disponíveis, trabalho restante e responsáveis; até 7 de outubro, confrontar a velocidade real com o caminho crítico. Se não houver capacidade, manter a prioridade do conjunto de 10 de novembro e apresentar alterações de prazo ou âmbito à Direção. Não retirar tipos de inspeção, controles de segurança ou funções essenciais sem aprovação.

# Registo de decisões e referências

| ADR | Decisão proposta | Condição para fechar |
| --- | --- | --- |
| ADR 01 | Backend modular em serviço separado do Backoffice | Aprovação técnica e custo em A0 |
| ADR 02 | Fonte única de quotas das apps no Cloud | Contrato com gateway interno Backoffice sem duplicação |
| ADR 03 | Frankfurt para dados e processamento sensível | Inventário de todos os fluxos e compatibilidade real do modelo |
| ADR 04 | Dados locais primeiro e sync seletivo | Modelo de conflitos e eliminação validado |
| ADR 05 | Manifesto selado e envelope de trust separados | Fixtures e canonicalização estáveis |
| ADR 06 | BYO direto com segredo local | Matriz de plataformas e provedores compatíveis |

Referências consultadas em 27 de setembro de 2026: RFC3161 e atualização RFC5816 — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3161 ; canonicalização JSON — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785 ; Play Integrity — https://developer.android.com/google/play/integrity/overview ; App Attest — https://developer.apple.com/documentation/devicecheck/establishing-your-app-s-integrity ; Bedrock e regiões — https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/cross-region-inference.html .